附件1

河南省第二届旅游商品交易会暨旅游商品

设计大赛实施方案

为促进我省旅游商品开发，繁荣旅游商品交易，河南省旅游局和洛阳市人民政府决定在河洛文化节期间共同举办“河南省第二届旅游商品交易会暨旅游商品设计大赛”。现制定实施方案如下：

一、组织领导：

组委会主任

苏福功：河南省旅游局局长

郭洪昌：洛阳市人民政府市长

组委会副主任

张凤有：河南省旅游局副局长

杨炳旭：洛阳市人民政府副市长

张玉骉  河南省工艺美术协会会长

交易会办公室设在洛阳市旅游局，魏立峰任办公室主任。

组委会下设五个工作组:

1、综合协调组：

组长：李延庆  河南省旅游局规划发展处处长

王夕中  洛阳市政府办公室副主任

魏立峰  洛阳市旅游局局长

荣从桥  洛阳顺驰房地产开发有限公司总经理

工作职责：负责会展推进的日常工作；负责会同有关单位和各工作组的综合协调、督促检查等工作；

2、招商组：

组长：郭继山  河南省旅游局规划发展处副处长

王若谷  洛阳市政府牡丹花会办公室副主任

孙小峰  洛阳市旅游局副局长

王公社  洛阳旅游商品协会会长

张  峰  洛阳顺驰房地产开发有限公司副总经理

第一小组：李国军  郭娜  周海萍

负责河南省及浙江省的招商工作

第二小组：王利飞  姚兰  符群杰

负责山西省及陕西省的招商工作

第三小组：高少利  刘扬  殷永生

负责河北省及山东省的招商工作

第四小组：杨同德  蔡锐  李媛媛

负责安徽省及湖北省的招商工作

工作职责：负责与省旅游局及省内外旅游生产、销售厂家联络，按时参加会展；负责采集有关信息和会展宣传推介；组织策划和实施各类招商活动；负责签约企业相关手续的办理及其他代理服务工作；完成综合组交办的其它工作任务；负责发放邀请函及跟踪回收。

3、运行组：

组长：杨廷林  洛阳市旅游局办公室主任

王俊荣  河南省工艺美术协会秘书长

刘振义  顺驰房地产开发有限公司

成员：赵 晖   顺驰房地产开发有限公司4人

工作职责：负责会展场地布置及开幕式工作；负责布展展位分配，制定会展奖项、评奖办法和颁奖等具体事宜；完成综合组交办的其它工作任务；安排旅游团队观展购物。

4、秘书组：

组长：苗卫江  洛阳市旅游局办公室主任

成员：尚维平  张灵菊  张运沛  郑宝亚

工作职责：负责连络媒体及新闻、广告发布；负责起草会展文件及开幕式领导讲话材料，总结及汇报材料，并将各类文件及时报送有关领导；根据工作安排，收集汇总各工作部及单位各阶段工作信息；负责会展接待工作，保障会展费用开支、车辆使用等后勤保障；完成综合组交办的其它工作任务；负责安排参展带队领导、媒体住宿及活动。

5、安全保卫组：

组长：洛龙区主管副区长

成员：宋海平  李 皓

工作职责：负责现场秩序及安保、车辆工作；协助运行部会场布置工作；完成综合部交办的其它工作任务；负责会展活动向公安部门申报并制定重大活动紧急预案；保障安全措施到位。

二、活动时间：

旅游商品布展时间：2010年9月16日至17日

旅游商品会展时间：2010年9月18—9月21日

旅游商品设计大赛评选时间：2010年9月18日

三、活动地点：洛阳市新区顺驰世府名邸—秀谷尚街（洛南新区长兴街与政和路交汇处，市政府北门东200米）。

四、主办单位：河南省旅游局 洛阳市人民政府

河南省工艺美术协会

五、承办单位：洛阳市旅游局  洛阳市商务局

洛龙区人民政府   洛阳市顺驰房地产开发有限公司

六、媒体支持：中国旅游报  新浪网       中国旅游网        东方今报    河南电视台   河南旅游网  洛阳日报    洛阳旅游网

七、参展单位：中部地区旅游商品生产厂家500家、旅游商品销售企业4000家。

八、参加交易旅游商品种类：

1、旅游纪念品，即具有纪念意义和本土特色的旅游商品；

2、工艺美术品，包括日用工艺品、陶瓷产品、陈设工艺品等；

3、民间艺术品，即依托当地习俗，由民间艺人开发的旅游商品；

4、文化艺术品，包括文物复制品、金石字画、印刷音像作品等；

5、土特产品，即具有地方特色的农副产品；

6、旅游装备及其他相关产品。

九、食宿安排：

各省辖市旅游局负责人及参会A级景区领队的食宿由洛阳市统一安排；参会厂家自主选择酒店，费用自理，确需代定酒店的请于9月10日前报会务处。

联系电话：0379-63322729    传真：0379-63322058

十、相关费用：

本次交易会展位费全免，每个展位免费提供1张桌子，2把椅子，1节货架。

会展结束后拟长期留驻的商户商铺租金优惠。

二Ｏ一Ｏ年八月二十八日