2016年全省厕所革命行动方案重点工作时间推进表

| 序号 | 重点工作举措（共14项） | 任务分解 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 举办2016年全省厕所革命工作推进会 | 规划发展处 驻马店旅游局 | 3月28日 |
| 2 | 积极参加首届全国厕所技术创新大赛和技术展览 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游局、委 | 6月15日 |
| 3 | 全面开展A级厕所评定工作 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游 局、委 | 10月组织《旅游厕所质量等级划分与评定》、《旅游厕所质量等级评定细则》培训，全面开展厕所等级评定。11月全面落实《旅游厕所管理办法》。 |
| 4 | 积极参加国家旅游局组织的“世界厕所日暨第二届中国厕所革命动员日”活动 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游局、委 | 11月30日 |
| 5 | 积极推动厕所开放活动 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游局、委 | 12月31日 |
| 6 | 推行旅游厕所服务电子地图 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游局、委 | 12月31日 |
| 7 | 加大旅游发展资金对厕所建设支持力度 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游局、委 | 全年持续推进 |
| 8 | 开展厕所革命督导检查工作 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游 局、委 | 全年持续推进 |
| 9 | 推动旅游厕所建设管理创新模式 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游局、委 | 全年持续推进 |
| 10 | 强化旅游厕所信息的填报工作 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游局、委 | 全年持续推进 |
| 11 | 组织开展“全省厕所革命千里行”活动 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游局、委 | 全年持续推进 |
| 12 | 开展创建厕所革命先进市、县工作 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游局、委 | 全年持续推进 |
| 13 | 组织开展“文明如厕”主题宣传活动，提升如厕文明 | 规划发展处 各省辖市、省直管县旅游局、委 | 全年持续推进 |